## Planning
IP-516vt App für AppleTV 4
| 2015-09-19 | 2015-09-26 | 2015-10-03 | 2015-10-10 | 2015-10-17 | 2015-10-24 | 2015-10-31 | 2015-11-07 | 2015-11-14 | 2015-11-21 | 2015-11-28 | 2015-12-05 | 2015-12-12 | 2015-12-19 | 2015-12-26 | 2016-01-02 | 2016-01-09 | 2016-01-16
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2
Rough Planning
Phase1 | bar: 2015-09-19 to 2015-10-10
Phase2 | bar: 2015-10-17 to 2015-11-21
Phase3 | bar: 2015-11-28 to 2015-12-19
Phase4 | bar: 2015-12-26 to 2016-01-16
Milestones | bar: 2015-11-07; 2015-11-28; 2015-12-26; 2016-01-16
Project Week | bar: 2015-11-28
Holidays | bar: 2015-12-26 to 2016-01-02
Detailed Planning
Phase1 | 2015-09-19: Tasks; 2015-10-24: hour est.; 2015-10-31: hour real
allg. Einarbeitung in die Materie | 2015-09-19: iOS, Swift; 2015-10-24: 16
Abklärungen mit dem Kunden | 2015-09-19: Streaming; 2015-10-24: 14
Aufgabenstellung klar definieren | 2015-09-19: TVML; 2015-10-24: 20
| Administration |  |  |  |  | 15
| Setup |  |  |  |  | 5
Phase2
Live Stream Implementation
analyse different Codes, Container
DRM
Design Research
Wireframes
GUI
Phase3
Live Stream Funkionalitäten | 2015-09-19: (Pausieren, Rück- und Vorspulen)
TV Guide | 2015-09-19: GUI
Sendungsinformationen abrufen
verpasste Sendungen anschauen
Video an Demand | 2015-09-19: Suchfunktion
Videos anschauen
Zusatzinformationen abrufen
Anbindung EPG
Phase4
Bericht