## Planning
IP-516vt App für AppleTV 4
| 2015-09-19 | 2015-09-26 | 2015-10-03 | 2015-10-10 | 2015-10-17 | 2015-10-24 | 2015-10-31 | 2015-11-07 | 2015-11-14 | 2015-11-21 | 2015-11-28 | 2015-12-05 | 2015-12-12 | 2015-12-19 | 2015-12-26 | 2016-01-02 | 2016-01-09 | 2016-01-16
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2
Rough Planning
Phase1 | bar: 2015-09-19 to 2015-10-10
Phase2 | bar: 2015-10-17 to 2015-11-21
Phase3 | bar: 2015-11-28 to 2015-12-19
Phase4 | bar: 2015-12-26 to 2016-01-16
Milestones | 2015-10-10: Alpha; 2015-11-21: Beta; 2015-12-19: Gamma; 2016-01-16: Delta
Project Week | bar: 2015-11-28
Holidays | bar: 2015-12-26 to 2016-01-02
Detailed Planning
Phase1 - Vorbereitung | 2015-09-19: Tasks; 2015-10-24: hour est.; 2015-10-31: hour real; 2015-11-07: sum. Est.; 2015-11-14: sum. Real; 2015-12-05: Phasendauer; 2015-12-26: Phasenaufwand
allg. Einarbeitung in die Materie | 2015-09-19: iOS, Swift; 2015-10-24: 16; 2015-10-31: 14; 2015-11-07: 76; 2015-11-14: 70; 2015-12-05: 4; 2015-12-12: Wochen; 2015-12-26: 80
Abklärungen mit dem Kunden | 2015-09-19: Streaming; 2015-10-24: 18; 2015-10-31: 12
Aufgabenstellung klar definieren | 2015-09-19: TVML; 2015-10-24: 20; 2015-10-31: 22
| Administration |  |  |  |  | 14 | 16
| Setup |  |  |  |  | 8 | 6
Phase2 - Vertiefung
Vertiefte Einarbeitung | 2015-09-19: Live Stream Implementation; 2015-10-24: 20; 2015-11-07: 96; 2015-11-14: 0; 2015-12-05: 6; 2015-12-12: Wochen; 2015-12-26: 96
Design-Entwurf | 2015-09-19: analyse different Codecs, Container; 2015-10-24: 10
Modulare Implementation erster Anf. | 2015-09-19: DRM; 2015-10-24: 5
| Design Research |  |  |  |  | 15
| Wireframes |  |  |  |  | 20
| GUI |  |  |  |  | 15
| Administration |  |  |  |  | 11
Phase3 - Umsetzung
Live Stream Funkionalitäten | 2015-09-19: (Pausieren, Rück- und Vorspulen); 2015-12-05: Projektwoche; 2015-12-26: 80
TV Guide | 2015-09-19: GUI; 2015-11-28: +; 2015-12-05: 3; 2015-12-12: Wochen; 2015-12-26: 48
| Sendungsinformationen abrufen | [10 empty] | Summe |  |  | 128
verpasste Sendungen anschauen
Video on Demand | 2015-09-19: Suchfunktion
Videos anschauen
Zusatzinformationen abrufen
Usability Tests
Anbindung EPG
Phase4 - Abschluss
| Bug fixing, Refactoring | [10 empty] | 2 | Wochen |  | 32
| Analyse | [9 empty] | + | Ferien |  |  | 40
Retroperspektive
Abschluss Bericht
[12 empty] | Summe |  |  | 376

## MileStone Definition
Milestone | Deliveries
Alpha | Aufgabenvereinbarung
Funktionierende Entwicklungsumgebung
Erste Tutorial-Programme umgesetzt in TVML & Swift
Beta | Eine erste Live-Stream-Implementation
Erster Design-Prototyp als WireFrame
Definition 5 verschiedener Streaming-Protokollen mit entsprechenden Containerformaten und codecs
Gamma | Funktional getesteter Prototyp V1
Auf usability getesteter Design-Prototyp V1
Delta | Funktionaler Prototyp V2
Auf usability getesteter Design-Prototyp V2
Retroperspektive
Bericht

## Hours_Beta
BETA
Andrea |  |  | Joel
Date | Task | Hours | Date | Task | Hours
2016-10-20 | Desgin Research | 4
2016-10-21 | Streaming Research | 6
2016-10-28 | Streaming Research | 5
2016-10-29 | Desgin Research | 2
2016-11-03 | Wireframes | 2
2016-11-04 | Wireframes | 3
2016-11-04 | Streaming Research | 2
2016-11-10 | Kundenmeeting | 2 | 2016-11-10 | Kundenmeeting | 2
2016-11-11 | Wireframes | 5 | 2016-11-16 | Kundenmeeting | 1
2016-11-16 | Wireframes | 2
2016-11-16 | Kundenmeeting | 1
2016-11-18 | GUI (TVML) | 4
2016-11-22 | Administration | 1 | 2016-11-22 | Administration | 1
2016-11-23 | GUI (TVML)
| Summe | 39 |  | Summe | 4

## Hours_Gamma
GAMMA
Andrea |  |  | Joel
Date | Task | Hours | Date | Task | Hours